Plan de Gestión de Proyecto

Proyecto: Home Switch Home
Revisión 0.2

HAC Soft - Abril 2019

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado
15/04/2019	0.2	Ascaso Amón. Correa Jenaro Manuel. Haedo Agustín.

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora

Aclaración	Aclaración

1. Introducción
  1. Resumen del Proyecto
    1. Propósito del documento
El presente documento proporciona a la EMPRESA y a la ORGANIZACIÓN que desarrolla el sistema, detalles sobre la planificación temporal, la planificación administrativa y de procesos del proyecto. Entre lo destacado del documento se encuentra el cálculo del presupuesto, los cálculos de duración del proyecto y las actividades y tareas que se llevarán a cabo.
    1. Supuestos y restricciones
El proyecto está restringido a una fecha de entrega en el día 15/07/2019 y en cuanto al presupuesto a un valor competitivo pero realista en comparación a lo que se encuentra en el mercado.
    1. Entregables del proyecto
Se entregarán a la EMPRESA en cada fecha establecida a continuación: primera fecha DEMO, segunda fecha DEMO y fecha de finalización o entrega; el CÓDIGO FUENTE del sistema y el MANUAL DE USUARIO correspondiente a la revisión entregada.
    1. Calendario y resumen del presupuesto
Se establece el período de desarrollo del PROYECTO a partir de una fecha inicial y hasta una fecha de finalización o fecha de entrega, además se estipulan dos fechas de entregas preliminares (DEMOs) y un período de mantenimiento. Una vez finalizado este período de mantenimiento cesa la responsabilidad de la ORGANIZACIÓN, esta fecha se establece como fecha de finalización de la responsabilidad.

El presupuesto del PROYECTO se calcula como sigue:

COSTO TOTAL DEL PROYECTO = VALOR HORA/HOMBRE * CANTIDAD TOTAL DE HORAS DEL PROYECTO + COSTO DEL SERVIDOR

El valor hora/hombre se establece como un valor fijo, la cantidad total de horas del proyecto se encuentra detallado en el punto 4.2.2 y el costo del servidor es un valor fijo mensual.

Fecha inicial: 01/04/2019.
Primera fecha DEMO: 20/05/2019.
Segunda fecha DEMO: 18/06/2019.
Fecha de finalización o entrega: 15/07/2019.
Período de mantenimiento: SEIS (6) meses a partir de la fecha de entrega.
Finalización de la responsabilidad: 15/01/2020.
Tiempo de desarrollo del proyecto en meses: 4.
Tiempo de mantenimiento del proyecto en meses: 6.
Documentos referenciados

Referencia	Titulo	Fecha	Autor
ANEXO I	Tareas del desarrollo e implementación	22/04/2019	Ascaso-Correa-Haedo

1. Organización del proyecto
  1. Estructura interna
La ORGANIZACIÓN sigue una estructura Descentralizada Democrática, los roles van variando dependiendo de las etapas del proyecto. Seguirá la metodología de desarrollo Scrum y los roles serán los de Product Owner (Propietario): encargado marcar las prioridades del proyecto; el Scrum Master (Jefe): encargado de la comunicación con el Product Owner y de que se lleven a cabo las tareas de la manera correcta según los lineamientos de la metodología y el Scrum Team (Equipo): encargado de la implementación del sistema.
Inicialmente los roles se especifican como sigue:
Product Owner: Marcia Yukukami
Scrum Master: Agustín Haedo
Scrum Team: Amon Ascaso, Jenaro Correa
  1. Interfaces externas
Al ser una organización con estructura descentralizada democrática, todos los miembros serán interlocutores con la EMPRESA cuando les sea asignado el rol de Scrum Master, exceptuando al Product Owner el cual a través de la herramienta Pivotal Tracker definirá las prioridades de cada entrega.
1. Planes de administración del proceso
  1. Plan inicial
    1. Plan del personal
El personal requerido para el sistema en su totalidad va a ser de TRES (3) personas desde la fecha inicial hasta la fecha de cese de responsabilidad. El contrato del personal estará a cargo de la ORGANIZACIÓN que desarrolla el sistema, HAC Soft.
    1. Plan de adquisición de recursos
Los recursos de hardware estarán a cargo de la empresa Donweb, la cual ofrece un acceso remoto a los mismos con un costo mensual de TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ARGENTINOS (ARS 325). El software necesario para el desarrollo será provisto de manera gratuita con licencia libre, a saber: PHP, Apache, Composer, Laravel, MySql, Bootstrap.
    1. Plan de entrenamiento del personal del Proyecto
El personal del Proyecto cuenta con las competencias suficientes en las tecnologías que se utilizarán para implementar el SISTEMA.
  1. Plan de trabajo
    1. Principales actividades del proyecto
Las actividades del proyecto son Elicitación de Requerimientos, Desarrollo e Implementación (que estará dividido en SPRINTS) y Mantenimiento.
Las tareas correspondientes al Desarrollo e Implementación se detallan en el documento ANEXO I.
    1. Asignación de esfuerzo

Actividad	Cantidad	Esfuerzo (hs) / Unitario	Esfuerzo (hs) / Subtotal
Elicitación de requerimientos	10	1	10:00
Desarrollo e implementación	69	1	69:00
Mantenimiento	48	1	48:00

El tiempo de desarrollo de cada tarea del sistema da como resultado una cantidad total de: 127 horas.
    1. Asignación de presupuesto
El valor hora es igual a QUINIENTOS PESOS ARGENTINOS (ARS 500).
El costo del servidor es un valor mensual de TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ARGENTINOS (ARS 325) que se contabiliza desde la fecha de inicio hasta la finalización de responsabilidad.

COSTO = 500 * 69 + 3250

El costo total del proyecto da como resultado un valor de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ARGENTINOS ( ARS 37750 ).

1. Planes de procesos técnicos
  1. Modelo de proceso
Descripción detallada del modelo del ciclo de vida que se usará en el proyecto.
  1. Métodos, herramientas y técnicas
Se seguirá la metodología de desarrollo SCRUM. Para la codificación del sistema se utilizará el framework Laravel, bajo el lenguaje PHP del lado del servidor y JavaScript del lado del navegador.
  1. Plan de infraestructura
Aspectos técnicos y de infraestructura que se necesitan para llevar a cabo el proyecto.

1. Plan de procesos de apoyo
  1. Plan de documentación
Se describen todos los documentos (entregables e internos) que forman parte del proyecto.

Planes adicionales
Se describen los planes que no fueron definidos en las secciones anteriores como planes de seguridad, planes de backups, planes de conversión de información, planes de instalación y el plan de mantenimiento al proyecto de software posterior a su entrega.